学工信箱系统

功能清单与工作量评估

功能明细 · 责任角色 · 工作量估算

版　　本：v2.0

日　　期：2026 年 09 月

估算口径：4 人 × 18 天（复用学校统一平台，基于既有原型落地）

计量单位：人天

功能项数：46 项功能 + 5 项实施配套

工作量合计：69.6 人天

目　　录

（请在 Word 中右键此处选择「更新域」生成目录）

# 一、编制说明

## （一）工作量构成

全文共梳理功能 46 项，划分为 6 个业务功能模块（A～F），功能开发工作量合计 59.6 人天；另含项目实施配套工作 5 项，合计 10 人天。本板块工作量总计 69.6 人天，按 4 人并行投入、18 个工作日交付（容量约 72 人天）。

## （二）估算假设与不含项

统一身份认证、消息通知、附件存储、用户权限等平台能力复用学校既有统一平台，不纳入本板块工作量。

以既有高保真交互原型为开发蓝本，UI/交互不重做，仅做必要微调与落地联调。

工作量不含服务器、数据库、对象存储等硬件与基础软件资源投入。

不含系统上线后的运行维护、功能迭代与年度技术支持服务。

需求发生重大变更（新增业务流程、对接新的外部系统）时，工作量需重新评估。

# 二、角色定义

系统面向三类使用角色，另设「系统」表示无人工界面、由后台自动执行的处理逻辑。各角色的定位、数据可见范围与核心职责如下表所示。

表 2-1　角色定义表

| 角色 | 定位 | 数据可见范围 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 | 诉求提交方 | 本人信件 + 公开信息 | 写信提交、草稿、我的信件、公开信件、撤回、补充材料、催办、满意度评价、申请二次办理 |
| 科室教师 | 承办方（科室成员） | 本科室已派发信件 + 公开信息；待分派信件不可见 | 办理并答复派发给本人的信件、重新打开；可只读查看同科室他人承办件；无派发/转派权限 |
| 综合办管理员 | 统一受理与派发方 | 学工部全部信件（含待分派）+ 全部配置 | 受理登记、两步派发、批量派发、转派承办、督办催办与批量催办、来信选登、统计分析、后台配置（含科室成员）维护 |
| 系统 | 自动处理（无界面） | — | 统一受理入池与建议归口计算、超期判定与标记、承办人级数据权限校验、消息生成与渠道推送、定时任务 |

# 三、功能清单与工作量明细

下表按功能模块逐项列出功能名称、对应角色、功能说明、优先级、支持终端与工作量。优先级中，P0 表示核心闭环必备，P1 表示重要增强，P2 表示辅助与运营类功能。

## （一）A. 学生来信端

学生提交诉求与全流程自助跟踪，是系统的核心入口，覆盖 PC 与移动双端。

表 3-1　A. 学生来信端 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 写信提交 | 学生 | 来信表单填写与提交。支持标题（≤80 字）、信件分类（一级）、事务分类（二级）、正文（纯文本 ≤2000 字，实时字数统计）、附件上传、是否同意公开、联系信息（姓名/学号/电话/邮箱/所在学院）；提交前做必填与正文最少字数（≥10 字）校验；自动生成唯一信件编号（XG+日期+流水号）；提交成功后进入「办理中」并写入办结时限。 | P0 | PC+移动 | 2 |
| A-02 | 统一受理入池 | 系统 | 来信提交后统一送达综合办公室，状态置为「待分派」，承办科室与承办人暂空；依据「事务分类→建议归口科室」映射计算并写入建议归口字段，供综合办派发时预选；同步按超期配置计算办结时限；映射关系由后台「分类管理」维护，调整后即时生效。 | P0 | — | 0.8 |
| A-03 | AI 智能润色 | 学生 | 调用大模型接口将口语化表述润色为规范书面表达；提供润色前后对照视图，学生可选择「应用」或「放弃」并保留原文备份；含敏感词过滤、超时与调用失败的降级处理。 | P1 | PC+移动 | 1.2 |
| A-04 | 写信须知 | 学生 | 写信前置提示页，展示受理范围、不予受理情形、办理时限承诺与信息保密说明；含倒计时阅读控制，确认后方可进入写信表单。 | P2 | PC+移动 | 0.8 |
| A-05 | 重复来信校验 | 学生 | 提交时校验同一学生是否已存在相同标题且非草稿状态的信件，命中则提示并拦截，避免重复投诉与重复办理。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-06 | 草稿管理 | 学生 | 写信过程中保存草稿、从「我的信件·草稿」继续编辑并提交、删除草稿；草稿仅本人可见，不进入办理流程与统计口径。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-07 | 我的信件列表 | 学生 | 本人信件列表，按「全部/待分派/办理中/已办结/草稿」状态标签页分页展示；显示编号、标题、分类、承办科室与承办人、来信时间、状态与正文摘要，未派发时提示「待综合办派发」并显示建议归口；自动打「超期/已催办/有补充」标签；PC 端提供行内快捷操作（查看、撤回、催办、补充、评价）。 | P0 | PC+移动 | 1.2 |
| A-08 | 信件详情（学生视角） | 学生 | 信件全量信息展示：基础标签区（编号/分类/事务/承办科室/承办人/办结时限）、来信正文与附件、补充材料记录、派发记录、催办记录、五段式办理流程时间线（提交来信→综合办受理→派发承办→科室办理→答复反馈，各节点含时间与责任方）、答复内容（含承办人署名）、满意度评价区；按信件状态动态显示可执行操作入口。 | P0 | PC+移动 | 0.8 |
| A-09 | 撤回信件 | 学生 | 对本人「待分派」或「办理中」信件发起撤回，二次确认后状态置为「已撤回」并写入时间线；已办结信件不提供撤回入口；撤回后仍可在「全部」列表中查阅。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-10 | 补充材料 | 学生 | 对办理中信件追加补充说明文字与附件（二者至少其一）；补充记录按时间倒序留存并插入办理时间线；办理端信件详情同步可见并提示「有新补充」。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-11 | 学生催办 | 学生 | 对未办结信件发起催办；系统按后台催办模板自动填充科室、承办人、姓名、事务分类、标题、编号、来信时间、已过天数等占位符生成催办正文；学生选择发送渠道（系统消息/ITS）后发送，写入催办记录并置「已催办」标记；已派发件推送至承办科室与承办人，未派发件推送至综合办公室。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-12 | 满意度评价 | 学生 | 信件办结后进行满意度评价：星级评分 1~5（必填）、快捷标签多选（办理及时/态度热情/结果满意/流程清晰/答复专业）、文字评价（选填，≤300 字）；提交后转为只读并计入满意度统计。 | P0 | PC+移动 | 0.8 |
| A-13 | 申请二次办理 | 学生 | 已评价且对办理结果不满意时可申请二次办理；填写申请理由后信件重新置为「办理中」，清空原答复与评价、重算办结时限并标记「二次办理」；保留原承办科室与承办人由其重新办理，如需更换承办人由综合办转派，办理端优先展示。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| A-15 | 附件上传与预览 | 全部角色 | 通用附件组件：点击选择或拖拽上传、多文件、类型与大小限制校验、上传进度、缩略图与文件信息展示、删除；图片类在线预览，文档类下载或在线预览；写信、补充材料、答复、制度文件等场景复用。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| 小计 | A 模块共 14 项功能 | — | — | — | — | 13.2 |

## （二）B. 信息公开与服务

面向学生与科室的公开信息展示与自助服务，提升透明度、减少重复咨询。

表 3-2　B. 信息公开与服务 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 公开信件列表 | 学生 / 科室教师 | 展示经综合办选登、已办结且标记为可公开的信件；支持按信件分类、承办科室、时间区间筛选与标题关键字检索，分页浏览。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| B-02 | 公开信件详情 | 学生 / 科室教师 | 展示公开信件的来信内容与科室答复全文；来信人姓名、学号、联系方式等个人信息按规则脱敏后展示。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| B-03 | 制度文件查看 | 学生 / 科室教师 | 学工制度文件列表（文号、标题、类别、效力状态、发布日期）与详情；支持按类别筛选、标题检索；详情展示富文本正文并提供相关附件下载。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| B-04 | 数据统计（前台） | 学生 | 面向学生的公开统计概览：累计来信量、已办结量、按期办结率、平均办理时长、满意度均分，以及各科室来信量与办理绩效对比图表；数据由业务数据实时派生。 | P2 | PC+移动 | 0.8 |
| B-05 | 常见问题 | 学生 | 展示综合办配置的常见问题，仅展示启用项并按配置顺序排列；支持按分类归组与问题展开/收起。 | P2 | PC+移动 | 0.4 |
| B-06 | 科室联系方式 | 学生 | 展示学工部各内设科室的负责人、办公电话、电子邮箱、职责说明与承接事务范围，并列出该科室在岗承办老师（姓名、岗位、联系电话），便于学生线下咨询对接。 | P2 | PC+移动 | 0.4 |
| 小计 | B 模块共 6 项功能 | — | — | — | — | 4 |

## （三）C. 科室承办端

科室成员（承办老师）办理综合办派发给本人的信件，按科室做数据隔离、按承办人做操作隔离。

表 3-3　C. 科室承办端 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 我的工作台 | 科室教师 | 以本人承办为口径的办理概览：我承办的、待我办理、我已办结、超期数量卡片，本人办理情况环形图，待我办理清单与临期提醒；附本科室成员承办分布表（各成员承办总量、在办、已办结），便于科室内部了解负荷。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| C-02 | 科室收件箱 | 科室教师 | 本科室已派发信件列表，提供「我承办的 / 本科室全部」范围切换与状态标签页分页；支持标题、信件分类、事务分类、来信时间、超期/催办标记等多条件筛选与排序；列表显示承办人并标注「本人」，显示剩余办理时限。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| C-03 | 办理端信件详情 | 科室教师 / 综合办管理员 | 办理视角的信件详情：来信人信息、正文与附件、补充材料、派发记录、催办记录、办理时间线、承办信息区（承办科室/承办人/派发时间/办结时限）、历史答复；按角色与是否本人承办动态渲染操作区。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| C-04 | 答复并办结 | 科室教师 | 承办老师填写答复内容（非空校验，支持附件）并提交，信件状态置为「已办结」，记录承办科室、承办人署名与答复时间；办结后触发学生端消息通知与评价入口。仅信件承办人本人可执行。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| C-05 | 重新打开 | 科室教师 | 承办人对本人已办结信件重新置为「办理中」，用于答复有误或需补充办理的情形；操作留痕并写入办理时间线。 | P1 | PC+移动 | 0.8 |
| C-06 | 承办人级数据权限与越权保护 | 系统 | 三层权限校验：①科室教师仅可访问本科室已派发信件，「待分派」信件对科室不可见；②可查看同科室他人承办件（只读），但答复、办结、重新打开等写操作仅限 assignee 为本人的信件；③列表接口按科室与承办人过滤，详情与办理接口做服务端归属校验，越权统一拦截并提示。 | P0 | — | 1.6 |
| 小计 | C 模块共 6 项功能 | — | — | — | — | 8.8 |

## （四）D. 综合办受理派发与督办

综合办公室统一受理全部来信，派发到科室具体承办人，并负责转派、督办与超期管控。

表 3-4　D. 综合办受理派发与督办 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 办理工作台 | 综合办管理员 | 全量办理概览：待分派、办理中、已办结、超期数量卡片与三态占比图，待分派来信清单（含建议归口）与快捷派发入口，可直达待分派、收件箱与督办页面。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| D-02 | 信件收件箱（全量） | 综合办管理员 | 全部信件列表，状态标签页含「待分派」，列含承办科室与承办人；支持按承办科室、承办人、信件分类、事务分类、时间区间、关键字组合筛选、排序与分页；待分派行直接提供派发入口，支持多选以便批量操作。 | P0 | PC+移动 | 1.6 |
| D-03 | 待分派清单 | 综合办管理员 | 综合办受理专用页面：展示全部「待分派」信件，含待分派总数、其中超期数、可选承办老师数统计卡片；支持标题与事务筛选、按来信时间排序；每行显示系统建议归口科室并提供派发按钮；页面下方展示最近派发记录，便于追溯派发去向。 | P0 | PC+移动 | 2.4 |
| D-04 | 两步派发（选科室 → 选成员） | 综合办管理员 | 派发核心交互：第一步选择承办科室，默认预选系统建议归口并标注「建议」，各科室显示在岗成员数与在办件数，无在岗成员的科室置灰不可选；第二步选择承办老师，与该事务对口的成员优先排序并标注「对口」，各成员显示当前在办件数以支持负载均衡；可填写派发说明。确认后写入承办科室、承办人与派发时间，生成派发记录，重算办结时限，状态由「待分派」转「办理中」，并通知承办人。 | P0 | PC+移动 | 3.2 |
| D-05 | 批量派发 | 综合办管理员 | 在待分派清单中多选或全选信件，复用两步选择器统一派发至同一科室与同一承办老师；逐封写入独立派发记录，执行后返回成功、失败与跳过数量的汇总结果。 | P1 | PC | 1.6 |
| D-06 | 转派承办 | 综合办管理员 | 对已派发（办理中）信件重新指定承办科室与承办人，可跨科室改派；复用两步选择器并预选当前承办方，填写转派说明；生成「转派」类型的派发记录并保留原承办科室与原承办人信息，同步改写承办字段、重算办结时限，通知新旧承办人。 | P1 | PC+移动 | 1.6 |
| D-07 | 督办催办工作台 | 综合办管理员 | 督办总览与清单：超期未办结件、其中超期未派发件（压实综合办自身派发时效）、学生已催办件、临期待办件（距办结时限 N 天内）；显示承办科室与承办人、超期天数与催办次数；待分派件提供「去派发」入口，已派发件提供「去督办」入口。 | P1 | PC+移动 | 1.6 |
| D-08 | 单件督办提醒 | 综合办管理员 | 对单封信件按催办模板生成督办内容，选择发送渠道后推送；已派发件推送至承办科室与承办人，未派发件推送至综合办公室；写入催办记录（发起方标记为综合办）并在办理端展示。 | P1 | PC+移动 | 1.2 |
| D-09 | 批量催办 | 综合办管理员 | 在收件箱或督办清单中多选/全选未办结信件，一次性按模板批量发送催办；执行后返回成功、失败与跳过数量的汇总结果。 | P1 | PC | 1.2 |
| D-10 | 超期判定与标记 | 系统 | 依据「来信时间 + 超期天数」配置判定信件是否超期，采用定时任务与实时查询双重计算；「待分派」与「办理中」均参与判定，超期后自动打标并纳入督办清单，其中待分派件单列为「超期未派发」；已办结、已撤回不参与判定；超期天数调整后即时生效。 | P1 | — | 1.2 |
| 小计 | D 模块共 10 项功能 | — | — | — | — | 17.2 |

## （五）E. 运营与统计分析

面向管理决策的数据分析与信息公开运营能力。

表 3-5　E. 运营与统计分析 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 来信选登管理 | 综合办管理员 | 从已办结信件中筛选并选登为公开信件或取消公开；选登前可预览脱敏后的公开效果，支持批量操作与选登记录留痕。 | P1 | PC | 1.2 |
| E-02 | 统计分析 | 综合办管理员 | 多维统计分析看板，含来信量趋势（年/季/月粒度）、信件分类占比、各承办科室承办量、办理状态分布（含待分派）、满意度评分分布、超期情况、催办情况共 7 类图表，以及科室办理绩效与承办人办理绩效两张明细表；支持时间区间、分类、事务、承办科室多维联动筛选，图表随筛选实时刷新；移动端提供趋势与关键指标的轻量视图。 | P1 | PC（移动轻量版） | 4 |
| E-03 | 统计报表导出 | 综合办管理员 | 将统计图表数据与信件明细按当前筛选条件导出为 Excel；提供来信明细表、科室办理绩效表、承办人绩效表、满意度汇总表等模板；支持大数据量异步导出。 | P2 | PC | 1.2 |
| 小计 | E 模块共 3 项功能 | — | — | — | — | 6.4 |

## （六）F. 后台配置管理

综合办管理员可自主维护的业务配置，保存后实时驱动前台业务规则与派发选择器。

表 3-6　F. 后台配置管理 功能清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 信件分类管理 | 综合办管理员 | 一级信件分类（建议类/问题类/咨询类/感谢类/投诉类等）的新增、编辑、删除、排序与标识色设置；已被信件引用的分类禁止删除。 | P1 | PC | 1.2 |
| F-02 | 事务分类与建议归口绑定 | 综合办管理员 | 二级事务分类的新增、编辑、删除与排序，并为每个事务绑定建议归口科室；绑定关系用于派发时预选建议科室与推荐对口成员，不强制约束实际派发结果；变更时提示影响范围，已有信件承办关系不做回溯变更。 | P1 | PC | 1.2 |
| F-03 | 科室管理 | 综合办管理员 | 学工部内设科室维护：科室名称、负责人、办公电话、电子邮箱、职责说明、承接事务范围、排序与启用状态；点击科室行联动切换下方成员列表；已绑定事务、已有承办信件或作为统一受理科室的科室禁止删除；科室改名时同步更新事务绑定、历史信件承办科室与派发记录。 | P1 | PC | 1.6 |
| F-04 | 科室成员管理 | 综合办管理员 | 科室成员（承办老师）维护，成员即派发时可选的承办人：姓名、岗位职务、联系电话、邮箱、负责事务（多选，限本科室承接事务）、启用/停用状态的增删改；停用成员不再出现在派发选择器但保留历史承办记录与统计；有在办件的成员禁止停用（须先转派），有承办记录的成员禁止删除（仅可停用）；新增科室时按负责人自动建立首位成员。 | P0 | PC | 2 |
| F-05 | 制度文件管理 | 综合办管理员 | 制度文件的新增、编辑、删除与预览：文号、标题、类别、发布日期、效力状态（现行有效/已废止）、富文本正文编辑器、相关附件上传；保存后学生端同步展示。 | P1 | PC | 1.6 |
| F-06 | 超期与催办配置 | 综合办管理员 | 设置超期判定天数（默认 7 天）、催办消息模板（支持 {科室}{承办人}{姓名}{事务分类}{标题}{编号}{来信时间}{已过天数}{催办时间} 等占位符，未派发时 {科室} 回退为综合办公室、{承办人} 为空）与默认发送渠道；提供模板预览；保存后实时驱动前台超期标记与催办内容生成。 | P1 | PC | 1.2 |
| F-07 | 常见问题配置 | 综合办管理员 | 常见问题的新增、编辑、删除，启用/停用切换，上移/下移排序与分类归属维护；配置结果实时同步至学生端「常见问题」。 | P1 | PC | 1.2 |
| 小计 | F 模块共 7 项功能 | — | — | — | — | 10 |

## （七）H. 项目实施配套

除功能开发外，项目交付所必需的非开发类配套工作，按项目实施惯例单独列支。

表 3-7　H. 项目实施配套清单

| 编号 | 功能名称 | 角色 | 功能说明 | 优先级 | 端 | 工作量 (人天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 需求确认与联调准备 | 产品 / 需求 | 基于既有原型与学工部确认差异项，梳理接口清单与验收标准。 | — | — | 2 |
| H-02 | 界面微调与走查 | UI 设计 | 在既有高保真原型基础上做必要视觉微调与走查，不重做全量设计。 | — | — | 2 |
| H-03 | 联调与验收测试 | 测试 | 主流程功能测试、角色权限冒烟、缺陷回归与验收配合。 | — | — | 2 |
| H-04 | 部署上线 | 实施 | 环境配置、基础数据初始化与上线发布。 | — | — | 2 |
| H-05 | 简要文档与培训 | 实施 / 文档 | 关键操作说明整理，以及对综合办管理员（受理派发）与科室承办老师的简要培训。 | — | — | 2 |
| 小计 | H 模块共 5 项 | — | — | — | — | 10 |

# 四、工作量汇总

## （一）按模块汇总

表 4-1　按功能模块工作量汇总

| 模块 | 功能项数 | 工作量（人天） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 学生来信端 | 14 | 13.2 | 19.0% |
| B. 信息公开与服务 | 6 | 4 | 5.7% |
| C. 科室承办端 | 6 | 8.8 | 12.6% |
| D. 综合办受理派发与督办 | 10 | 17.2 | 24.7% |
| E. 运营与统计分析 | 3 | 6.4 | 9.2% |
| F. 后台配置管理 | 7 | 10 | 14.4% |
| 功能开发小计 | 46 | 59.6 | 85.6% |
| H. 项目实施配套 | 5 | 10 | 14.4% |
| 合 计 | 51 | 69.6 | 100.0% |

注：占比以项目工作量总计为基数计算，因四舍五入合计可能存在 ±0.1% 的偏差。

## （二）按角色汇总

按功能所服务的主要角色归集功能开发工作量，用于评估各角色端的建设规模。

表 4-2　按角色工作量汇总

| 角色 | 功能项数 | 工作量（人天） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 | 15 | 13.2 | 22.1% | 学生来信、跟踪、评价与自助服务 |
| 学生 / 科室教师 | 3 | 2.4 | 4.0% | 公开信件与制度文件等共享浏览功能 |
| 科室教师 | 4 | 5.6 | 9.4% | 我的工作台、科室收件箱与本人承办件办理 |
| 科室教师 / 综合办管理员 | 1 | 1.6 | 2.7% | 共用的办理端信件详情 |
| 综合办管理员 | 19 | 32.4 | 54.4% | 统一受理、派发与转派、督办、统计、选登与后台配置 |
| 全部角色 | 1 | 0.8 | 1.3% | 通用附件上传与预览组件 |
| 系统 | 3 | 3.6 | 6.0% | 统一受理入池、超期判定、承办人级数据权限校验 |
| 合 计 | 46 | 59.6 | 100.0% | 功能开发合计（不含实施配套） |

注：占比以功能开发工作量小计为基数计算；「系统」指无人工操作界面、由后台自动执行的处理逻辑。

## （三）按岗位汇总

将上述工作量按投入岗位重新归集，用于人力配置与排期测算。其中「联调与自测」为前后端协同调试与开发自测投入，已包含在各功能条目的工作量之内。

表 4-3　按岗位工作量汇总

| 岗位 | 工作量（人天） | 占比 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 / 需求分析 | 2 | 2.9% | 差异确认、接口清单与验收标准 |
| UI 微调 | 2 | 2.9% | 基于既有原型的必要视觉微调与走查 |
| 前端开发 | 25.2 | 36.2% | PC 与移动端业务页面落地、两步派发交互、成员管理、图表 |
| 后端开发 | 24 | 34.5% | 业务接口、数据模型、受理派发/承办人权限/督办/配置逻辑 |
| 联调与自测 | 10.4 | 14.9% | 前后端联调、主流程自测与缺陷修复 |
| 验收测试 | 2 | 2.9% | 主流程测试、三角色权限冒烟与验收配合 |
| 部署实施 | 2 | 2.9% | 环境配置、数据初始化与上线发布 |
| 文档与培训 | 2 | 2.9% | 关键操作说明与简要培训 |
| 合 计 | 69.6 | 100.0% | 项目工作量总计 |

# 五、角色权限矩阵

下表列出三类使用角色对关键操作的权限归属。表中「√」表示具备该权限，「—」表示不具备该权限，括号内为权限的数据范围限定。

表 5-1　角色 × 关键操作 权限矩阵

| 操作 / 权限项 | 学生 | 科室负责人 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写信提交 / 草稿管理 | √ | — | — |
| 撤回 / 补充材料 / 催办（本人信件） | √ | — | — |
| 满意度评价 / 申请二次办理 | √ | — | — |
| 查看本人信件详情 | √ | — | √（全部） |
| 查看待分派信件 | √（限本人） | —（不可见） | √（全部） |
| 派发 / 批量派发 | — | — | √ |
| 转派承办 | — | — | √ |
| 查看本科室已派发信件 | — | √（限本科室） | √（全部） |
| 答复并办结 / 重新打开 | — | √（限本人承办） | —（不直接办理） |
| 督办提醒 / 批量催办 | — | — | √ |
| 来信选登（公开状态切换） | — | — | √ |
| 科室成员配置（增删改 / 启停用） | — | — | √ |
| 分类 / 科室 / 制度文件 / 常见问题 / 超期催办 配置 | — | — | √ |
| 统计分析 | 前台公开概览 | 本人 + 本科室概览 | √（全维度，含承办人绩效） |
| 统计报表导出 | — | — | √ |
| 查看公开信件 / 制度文件 / 常见问题 | √ | √ | √ |

注：科室负责人的数据权限严格限定于本科室归口信件，越权访问由服务端统一拦截；管理员可见并可操作学工部全部科室的信件与配置。